ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"

в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень  контроля |
| Начало | Окончание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оказано не менее 1046 услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям,) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением, иных организаций, в том числе государственных и муниципальных. | 1 января 2019г. | 3l декабря 2019 г. | | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 1.1.1. | Повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1января 2019г. | | 31 декабря  2019г. | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 1.1.2. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психологической, педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 15 мая  2019 г | | 31 декабря  2019 г | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 2. | Оказано не менее 1177 услуг – психолого -педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 1 января 2020 г. | | 31 декабря  2020 г | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 2.1.1 | Повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1января 2020г. | | 31 декабря  2020г. | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 2.1.2 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психологической, педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 февраля 2020 г. | | 31 декабря  2020 г | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Оказано не менее 1239 услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям,) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением, иных организаций, в том числе государственных и муниципальных. | 1 января 2021г. | 3l декабря 2021 г. | | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 3.1.1. | Повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1января 2021г. | | 31 декабря  2021г. | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 3.1.2. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психологической, педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта  2021 г | | 31 декабря  2021 г | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 4. | Оказано не менее 1345 услуг – психолого -педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 1 января 2022 г. | | 31 декабря  2022 г | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 4.1.1 | Повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1января 2022г. | | 31 декабря  2022г. | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 4.1.2 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психологической, педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2022 г. | | 31 декабря  2022 г | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Оказано не менее 1426 услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям, (законным представителям,) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением, иных организаций, в том числе государственных и муниципальных. | 1 января 2023г. | 3l декабря 2023 г. | | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 5.1.1. | Повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1января 2023г. | | 31 декабря  2023г. | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 5.1.2. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психологической, педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта  2023 г | | 31 декабря  2023 г | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 6. | Оказано не менее 1569 услуг – психолого -педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 1 января 2024 г. | | 31 декабря  2024 г | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 6.1.1 | Повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1января 2024г. | | 31 декабря  2024г. | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |
| 6.1.2 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психологической, педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2024 г. | | 31 декабря  2024 г | Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района,  Банько А.В.  Сергиенко М.А.,  Ковалева Е.А | Информационно - аналитический отчет | Глава администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  Клыков А.М |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель регионального проекта | | Глава администрации Октябрьского муниципального района  Волгоградской области | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Л.М. Савина | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.М. Клыков |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |